## Tabelle2
Projektmeilensteinplan | PSP Code | Meilensteine: | Plan-Termin | Angepasster-Termin | Ist-Termin
| 1.1.1 | Projektstart | 2022-06-12 | 2022-06-13
| 1.1.4 | Teilnehmer Festlegen | 2022-06-14 | 2022-06-16
| 1.2.3 | Mitteilungen Abschicken | 2022-06-20 | 2022-06-20
| 1.3.2 | Seefestspiele Anschauen und Übernachten | 2022-06-24 | 2022-06-24
| 1.3.4 | Outdoor-Einheit durchführen | 2022-06-25 | 2022-06-25
| 1.4.4 | Projektbeenden | 2022-06-25 | 2022-06-27